## Risk
HAYVAN ISLAHI VE GENETİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ RİSK ANALİZİ
Gözden Geçirme Tarihi: 10.12.2024
Doküman No:SİÜ-RA-021 Revizyon Tarihi: 10.12.2024 Revizyon No: 001 | A | [6 empty] | B |  |  |  |  | C
Faaliyetleri Sonuçları
Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge/Doküman | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar | Risk Giderme Yöntemi | Sorumlu | Termin | Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Risk | Risk Derecesi | Karar
Resmi yazışmalarda yapılan hatalar nedeniyle zaman kaybı | Üst amirin kontrolü | EBYS | 4 | 2 | 8 | ORTA | Azaltma | İlgili personelin resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında bilgilendirilmesi | Birim İdari Yöneticisi | 2025-08-10 | İnsan Gücü, Teknoloji | Reddedilen yazı sayısı |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
İdari personelin görev yeri değişikliği nedeniyle birim faaliyetlerinin aksaması | - | - | 4 | 2 | 8 | ORTA | Azaltma | Mevcut personel ayrılmadan önce ikame personel temin edilmesi | Personel Daire Başkanlığı | 2025-08-10 | İnsan Gücü | Görevlendirme yazısı |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Ergonomik riskler | Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmeli. Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi Malzeme istiflemede yüksekten düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir. Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, Islak zemin olduğunda kuruyana kadar 'DİKKAT ISLAK ZEMİN’ uyarı yazısı kullanılmalıdır. | Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmeli. Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi Malzeme istiflemede yüksekten düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmelidir. Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmesi ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmesi, Islak zemin olduğunda kuruyana kadar 'DİKKAT ISLAK ZEMİN’ uyarı yazısı kullanılmalıdır. | 4 | 2 | 8 | ORTA | Azaltma | Çalışma ortamı, işleyiş sürecini aksatmayacak şekilde ve ergonomik olarak düzenlenmiştir. Devrilip düştüğünde çalışana zarar verebilecek eşyaların sabitlenmesi Malzeme istiflemede yüksekten düştüğünde çalışana zarar verecek ağırlıkta veya zarar verme özelliğindeki malzemelerin konulmaması, bu malzemelerin alt raflarda muhafaza edilmesi sağlanacaktır. Çalışanlarca kullanılan oturma koltuk, tabire vb. arızalı araç gerecin kullanımdan çekilmektedir ve bakım tamiri için ilgili bölüme gönderilmektedir. Islak zemin olduğunda kuruyana kadar 'DİKKAT ISLAK ZEMİN’ uyarı yazısı kullanılması sağlanmaktadır. | Müdürlük | 2025-08-10 | İnsan gücü | Gelen şikayet sayısı |  |  | 0 | ÖNEMSİZ
Enerji israfı riski. Enerjinin (Elektrik, su, doğalgaz) verimsiz kullanımı. | Enerji tasarrufu konusunda gerekli bilinçlenme sağlanmalıdır. |  | 4 | 2 | 8 | ORTA | Azaltma | Yapılan iç paydaş toplantılarında (akademik ve idari personelle) Enerji tasarrufu konusunda bilinçlendirme yapılmaktadır. | Müdürlük | 2025-08-10 |  | İdari kontroller
Yangın Riski. Yangın sonucu oluşabilecek yaralanmalar veya maddi hasar riski | Elektrik tesisatının kontrolleri yapılmalıdır. Hafta sonları prizler fişten çekilmelidir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmalıdır. |  | 5 | 2 | 10 | ORTA | Azaltma | Elektrik tesisatının kontrolleri Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı tarafından periyorlarla yapılmaktadır. Hafta sonları Prizler fişten çekilmektedir. Her akşam Çay ocağı prizi fişten çekilmektedir. Uzun süre kullanılmayacak her türlü cihaz kapalı bırakılmaktadır. | Müdürlük | 2025-08-10 |  | İdari kontroller
Elektrik çarpması Riski. Bina içerisinde kullanılan elektrik kaynaklarının kolay ulaşılabilir konumda bulundurulması ve kabloların açıkta olmasından kaynaklı elektrik çarpma riski | Elektrik kablolarının kanal içerisine alınması, elektrik çoklaştırıcı seyyar kabloların kullanımının en aza indirilmesi sağlanmalıdır. |  | 5 | 2 | 10 | ORTA | Azaltma | Elektrik kabloları kanal içerisine alınmıştır, elektrik çoklaştırıcı seyyar kabloların kullanımının en aza indirililmiştir. | Müdürlük | 2025-08-10 |  | İdari kontroller
Havalandırma Riski. Yetersiz havalandırmaya bağlı hastalık riski | Kullanılan fiziki mekanların kişi başına düşen hava miktarı göz önüne alınarak gerekli havalandırma yapılmalıdır. |  | 4 | 2 | 8 | ORTA | Azaltma | Bürolardaki yerleşim planları kişi başına; 10 metreküp hava sağlanacak şekilde oluşturulmuştur. | Müdürlük | 2025-08-10 |  | İdari kontroller
Çalışanların eğitim eksikliği Riski. Çalışanların işe başlama eğitimlerinin olmaması ve yaptıkları işler konusunda eğitimsiz olmalarına bağlı riskler | Çalışanlara yaptıkları işler ile ilgili eğitimler verilmeli |  | 4 | 2 | 8 | ORTA | Azaltma | Çalışanlara hizmet içi Eğitimler verilmektedir. | Müdürlük | 2025-08-10 |  | İdari kontroller
Kimyasal Risk. Kimyasal madde alımı, depolanması ve kullanımı sırasında oluşabilecek riskler | Kimyasal maddeler hiçbir zaman laboratuvar dışına çıkarılmamalıdır. Bir laboratuara girince güvenlik işaret araçlarının yer ve işlevlerine dikkat edilmelidir. Laboratuarda çalışacak olanlar, çalışmaya başlamadan önce bu araç ve işaretler konusunda bilgi sahibi olmak zorundadırlar. Kimyasal madde ile çalışırken oluşan kazalar sırasında Kimyasal Madde Kazaları Talimatına göre işlem yapılmalıdır. |  | 4 | 2 | 8 | ORTA | Azaltma | Kimyasal maddeler laboratuvar dışına çıkarılmadan kullanılmaktadır. Laboratuarda çalışacak olanlar, çalışmaya başlamadan önce güvenlik işaret araçlar konusunda bilgilendirilmektedir. | Müdürlük | 2025-08-10 |  | İdari kontroller
Ekonomik Riskler. Laboratuvarlar ve hayvan barınaklarında kullanaılan alet ve ekipmanın kullanım hatası veya mucbir sebeplerden bozulması | Alet ve ekipmanlar için kullanım talimatı düzenlenmeli ve sadece yetkili kişiler tarafından kullanılacağına dair uyarı yazıları yazılmalıdır. |  | 4 | 2 | 8 | ORTA | Azaltma | Talimatnameler ve uyarı yazıları hazırlanacaktır. | Müdürlük | 2025-08-10 |  | İdari kontroller
Yaralanmalar. Hayvanlara yapılan dahili, cerrahi vb klinik uygulamalar sırasında kullanılan keskin alet ve ekipmanın (bistüri, jilet, iğne vb) kullanımı sırasında meydana gelebilecek yaralanmalar | Keskin alet ve ekipmanın kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken kuralların öğrencilere anlatılmalıdır. |  | 5 | 2 | 10 | ORTA | Azaltma | Uygulamalar yalnızca yetkili personeller tarafından yapılmaktadır. | Müdürlük | 2025-08-10 |  | İdari kontroller
Biyolojik Risk. Hasta hayvanlardan viral, bakteriyel ve paraziter karakterdeki zoonoz (hayvandan insana geçebilen) hastalıkların bulaşma riski | Usulüne uygun şekilde hayvanların tutulması. Gerekli KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) lar kullanılarak çalışmalar yürütülmelidir. Brucella, tuberküloz vb. zoonoz (hayvandan insana bulaşabilen) hastalıkları taşıma şüphesi olan hayvanların karantinaya alınarak iligili makamların bilgilendirilmelidir. |  | 5 | 2 | 10 | ORTA | Azaltma | Brucella, tuberküloz vb. zoonoz hastalıkları taşıma şüphesi olan hayvanların karantinaya alınarak iligili makamlar bilgilendirilmektedir. Hayvanlarda rutin hastalık tarama işlemleri yapılmaktadır. | Müdürlük | 2025-08-10 |  | İdari kontroller